SR-71 PRODUCTION SCHEDULE

LADC        USAF No.      ASSY START         FINAL START         SYM START         ROLL OUT

2001 ...... 617950 ...... 10 Oct 1963 ...... 09 Apr 1963 ...... 27 Jul 1963 ..... 25 Aug 1964

2002 ...... 617951 ...... 06 Dec 1963 ...... 04 Jun 1964 ...... 21 Sep 1964 ..... 20 Oct 1964

2003 ...... 617952 ...... 27 Jan 1964 ...... 22 Jul 1964 ...... 05 Nov 1964 ..... 08 Dec 1964

2004 ...... 617953 ...... 04 Mar 1964 ...... 28 Aug 1964 ...... 16 Dec 1964 ..... 19 Jan 1965

2005 ...... 617954 ...... 08 Apr 1964 ...... 05 Oct 1964 ...... 25 Jan 1965 ..... 23 Feb 1965

2006 ...... 617955 ...... 13 May 1964 ...... 05 Nov 1964 ...... 23 Feb 1965 ..... 24 Mar 1965

STATIC .................. 18 Jun 1964 ...... 10 Dec 1964 ......

2007 ...... 617956(B) ... 18 Jun 1964 ...... 15 Jan 1965 ...... 21 Apr 1965 ..... 20 May 1965

2008 ...... 617957(B) ... 28 Aug 1964 ...... 17 Feb 1965 ...... 20 May 1965 ..... 21 Jun 1965

2009 ...... 617958 ...... 01 Oct 1964 ...... 22 Mar 1965 ...... 22 Jun 1965 ..... 22 Jul 1965

2010 ...... 617959 ...... 03 Nov 1964 ...... 21 Apr 1965 ...... 21 Jul 1965 ..... 19 Aug 1965

2011 ...... 617960 ...... 08 Dec 1964 ...... 21 May 1965 ...... 19 Aug 1965 ..... 20 Sep 1965

2012 ...... 617961 ...... 13 Jan 1965 ...... 23 Jun 1965 ...... 20 Sep 1965 ..... 19 Oct 1965

2013 ...... 617962 ...... 15 Feb 1965 ...... 23 Jul 1965 ...... 19 Oct 1965 ..... 17 Nov 1965

2014 ...... 617963 ...... 16 Mar 1965 ...... 23 Aug 1965 ...... 16 Nov 1965 ..... 16 Dec 1965

2015 ...... 617964 ...... 14 Apr 1965 ...... 22 Sep 1965 ...... 17 Dec 1965 ..... 19 Jan 1966

2016 ...... 617965 ...... 13 May 1965 ...... 21 Oct 1965 ...... 20 Jan 1966 ..... 17 Feb 1966

2017 ...... 617966 ...... 14 Jun 1965 ...... 19 Nov 1965 ...... 21 Feb 1966 ..... 21 Mar 1966

2018 ...... 617967 ...... 14 Jul 1965 ...... 22 Dec 1965 ...... 21 Mar 1966 ..... 18 Apr 1966

2019 ...... 617968 ...... 12 Aug 1965 ...... 25 Jan 1966 ...... 19 Apr 1966 ..... 17 May 1966

2020 ...... 617969 ...... 13 Sep 1965 ...... 23 Feb 1966 ...... 18 May 1966 ..... 16 Jun 1966

2021 ...... 617970 ...... 12 Oct 1965 ...... 24 Mar 1966 ...... 17 Jun 1966 ..... 18 Jul 1966

2022 ...... 617971 ...... 10 Nov 1965 ...... 22 Apr 1966 ...... 19 Jul 1966 ..... 16 Aug 1966

2023 ...... 617972 ...... 13 Dec 1965 ...... 23 May 1966 ...... 17 Aug 1966 ..... 15 Sep 1966

2024 ...... 617973 ...... 14 Jan 1966 ...... 22 Jun 1966 ...... 19 Sep 1966 ..... 17 Oct 1966

2025 ...... 617974 ...... 14 Feb 1966 ...... 22 Jul 1966 ...... 17 Oct 1966 ..... 14 Nov 1966

2026 ...... 617975 ...... 15 Mar 1966 ...... 22 Aug 1966 ...... 15 Nov 1966 ..... 15 Dec 1966

2027 ...... 617976 ...... 13 Apr 1966 ...... 21 Sep 1966 ...... 16 Dec 1966 ..... 18 Jan 1967

2028 ...... 617977 ...... 12 May 1966 ...... 20 Oct 1966 ...... 19 Jan 1967 ..... 16 Feb 1967

2029 ...... 617978 ...... 13 Jun 1966 ...... 18 Nov 1966 ...... 17 Feb 1967 ..... 20 Mar 1967

2030 ...... 617979 ...... 13 Jul 1966 ...... 21 Dec 1966 ...... 21 Mar 1967 ..... 17 Apr 1967

2031 ...... 617980 ...... 11 Aug 1966 ...... 24 Jan 1967 ...... 18 Apr 1967 ..... 16 May 1967

2000 ...... 617981(C) ...(Note - Was made from the "static" model front end & YF#934 Aft end)

7-1